# MediFile IA

Aplicación móvil para la organización de documentos clínicos, la gestión de citas médicas y la generación de recomendaciones con ayuda de inteligencia artificial.

## Planteamiento del problema o necesidad

Los pacientes y sus cuidadores suelen gestionar de forma desorganizada sus documentos clínicos y citas médicas, lo que dificulta el seguimiento oportuno y la preparación adecuada de su atención en salud.

## Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil para la organización de documentos clínicos, la gestión de citas médicas y la generación de recomendaciones inteligentes de apoyo, con el fin de mejorar la trazabilidad de la información en salud, reducir el olvido de eventos asistenciales y facilitar el seguimiento de pacientes y cuidadores del público general.

## Objetivos específicos

- Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación móvil mediante la identificación de las necesidades del público general y de los procesos de organización documental en salud.

- Diseñar la arquitectura del sistema, el modelo de datos y la interfaz móvil, garantizando usabilidad, seguridad y facilidad de acceso para usuarios con conocimientos básicos en el uso de dispositivos móviles.

- Desarrollar los módulos de registro de usuarios, carga y clasificación de documentos clínicos, consulta de historial documental y gestión de citas médicas con recordatorios automáticos.

- Integrar un componente de inteligencia artificial que permita clasificar soportes clínicos, extraer información relevante y generar recomendaciones de apoyo no diagnóstico.

- Implementar pruebas unitarias, de integración y funcionales para validar la calidad de la aplicación y el cumplimiento de los requerimientos establecidos.

## Alcance

El proyecto contempla el análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue de una aplicación móvil denominada MediFile IA. La solución estará dirigida al público general con conocimientos básicos en el uso de teléfonos inteligentes y tendrá como propósito apoyar la organización del proceso personal de atención en salud mediante herramientas de consulta, agenda y recordatorio.

## Funcionalidades principales

- Registro e inicio de sesión de usuarios.

- Carga de documentos clínicos en formato imagen o PDF.

- Clasificación básica de soportes clínicos por tipo y fecha.

- Gestión de citas médicas, exámenes y controles.

- Generación de recordatorios automáticos para citas y eventos de salud.

- Recomendaciones inteligentes orientadas a la organización documental y al seguimiento de actividades pendientes.

## Entregables

- Documento de requerimientos funcionales y no funcionales.

- Diseño de arquitectura y modelo de datos.

- Prototipo de interfaz móvil.

- Código fuente documentado del aplicativo.

- Informe de pruebas.

- Manual técnico.

- Manual de usuario.

## Exclusiones

- Diagnóstico médico automatizado.

- Prescripción de tratamientos o medicamentos.

- Integración directa con sistemas institucionales de EPS, IPS o historias clínicas oficiales.

- Desarrollo de dispositivos médicos o monitoreo clínico en tiempo real.

- Soporte posterior a la entrega final del prototipo, salvo ajustes académicos menores.

## Pregunta de investigación

¿Cómo influye una aplicación móvil en la organización de documentos clínicos y citas médicas para reducir el desorden y el olvido en los usuarios?

## Hipótesis
 La implementación de una aplicación móvil para organizar documentos clínicos, gestionar citas médicas y generar recomendaciones inteligentes reduce significativamente el desorden documental y el olvido de eventos asistenciales en usuarios del público general.

Cronograma:

| Semana | Actividad | Duración | Responsable | Dependencia | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificación de la necesidad y definición del alcance | 1 semana | Ambos | Inicio | Acta de inicio |
| 2 | Levantamiento de requerimientos | 1 semana | Ambos | FS-1 | Documento de requerimientos |
| 3 | Diseño de arquitectura y modelo de datos | 1 semana | Ambos | FS-2 | Diseño técnico |
| 4 | Diseño visual y validación del prototipo | 1 semana | Integrante 1 | FS-3 | Prototipo validado |
| 4-5 | Configuración y módulo de usuarios | 2 semanas | Integrante 2 | FS-3 | Autenticación |
| 5-6 | Módulo de documentos clínicos | 2 semanas | Integrante 1 | FS-5 | Módulo documental |
| 6-7 | Módulo de citas y recordatorios | 2 semanas | Integrante 2 | FS-6 | Agenda y alertas |
| 8 | Integración del componente de IA | 1 semana | Ambos | FS-7 | Motor de IA |
| 9 | Pruebas unitarias e integración | 1 semana | Ambos | FS-8 | Informe de pruebas |
| 10 | Pruebas funcionales y control de calidad | 1 semana | Ambos | FS-9 | Versión candidata |
| 11 | Documentación técnica y manual de usuario | 1 semana | Integrante 1 | FS-10 | Documentación final |
| 12 | Despliegue del prototipo y cierre | 1 semana | Ambos | FS-11 | Entrega final |

## Hitos principales

- Aprobación de requerimientos.

- Aprobación del prototipo móvil.

- Finalización del desarrollo de módulos principales.

- Integración del componente de inteligencia artificial.

- Aprobación de pruebas y entrega final.

## WBS

1. Inicio
 1.1 Identificación de la necesidad
 1.2 Identificación de stakeholders
 1.3 Acta de inicio del proyecto

2. Planeación
 2.1 Levantamiento de requerimientos
 2.2 Definición del alcance
 2.3 Matriz de riesgos
 2.4 Plan de cronograma

3. Diseño
 3.1 Arquitectura de la aplicación móvil
 3.2 Modelo de datos
 3.3 Diseño de interfaz y experiencia de usuario
 3.4 Prototipo funcional

4. Desarrollo
 4.1 Módulo de usuarios
 4.2 Módulo de documentos clínicos
 4.3 Módulo de citas médicas
 4.4 Módulo de recordatorios automáticos
 4.5 Módulo de recomendaciones inteligentes

5. Pruebas
 5.1 Pruebas unitarias
 5.2 Pruebas de integración
 5.3 Pruebas funcionales
 5.4 Validación con usuarios

6. Documentación
 6.1 Documento de requerimientos
 6.2 Manual técnico
 6.3 Manual de usuario
 6.4 Informe final de pruebas

7. Implementación y cierre
 7.1 Despliegue del prototipo
 7.2 Sustentación del proyecto
 7.3 Entrega final
 7.4 Cierre del proyecto